## Slide 1: «Compétences pour vivre et travailler au 21ème siècle : une boîte à outils pour les innovations curriculaires en Afrique” Atelier international – Nairobi (Kenya), 22-26 Juin 2009
Suivi du séminaire de Genève

## Slide 2
Activités | Statuts
- Rapport du séminaire | sera envoyé comme package, incluant également Kigali, Genève et Nairobi
- Conclusions du séminaire de Genève | Preparées
- Amélioration du contenu et de la structure de la Boîte à outils | Commentaires des équipes pays Première révision du draft de la Boîte à outils durant la réunion de Genève (Juin 2009) Deuxième révision du draft de la Boîte à outils
- Ateliers nationaux | Reportés après Nairobi
Organisation de l’atelier international de Nairobi | Accord et support u Ministère de l’Education du Kenya, Agenda, Note conceptuelle, Instructions pour la préparation des équipes pays, préparations logistiques

## Slide 3
Etapes suivantes | Statuts
-Preparation d’une version avancée de la Boîte à outils - Preparation de la phase de pilotage de la Boîte à outils | Draft de la Boîte à outils pour début août Stratégie du pilotage de la Boîte à outils
Ateliers nationaux pour la dissémination et le partage du processus du projet et de la version avancée de la Boîte à outils | Fin Août/ Septembre 2009
Pilotage de la Boîte à outils dans les pays selectionnés | Commentaires à préparer pour fin Septembre 2009
- Séminaire final de la seconde phase du projet à Frankfort et finalisation de la Boîte à outils | 12-16 Octobre 2009 - Séminaire de Frankfort Finalisation de la Boîte à outils en intégrant les commentaires des pays Discussions sur l’utilisation de la Boîte à outils et d’autres ressources Suggestions pour le suivi
Publication de la Boîte à outils | Novembre, BIE / GTZ

## Slide 4: Autres activités
Finalisation et publication de la nouvelle version de l’Etude sur la préparation à la vie et au travail
Préparation d’une proposition de nouveau projet pour 2010-1013
Mobilisation de fonds