## Slide 1: «Compétences pour vivre et travailler au 21ème siècle: Une bôite à outils pour les innovations curriculaires en Afrique» Atelier international – Nairobi (Kenya), 22-26 Juin 2009
Phase de pilotage de la Boîte à outils
Identification/sélection des pays pilotes
Notes: <number>

## Slide 2
Ateliers nationaux de dissémination pour sensibilisation et commentaires des acteurs, tous les pays
Phase de pilotage approfondi, 3 pays
Notes: <number>

## Slide 3: Pourquoi piloter la Boîte à outils?
Proposer des commentaires préliminaires sur la manière dont la Boîte à outils fonctionne dans la pratique
Comment la Boîte à outils peut répondre aux besoins d‘innovations curriculaires au niveau national
Recueillir les recommandations et les suggestions pour l‘amélioration de la Boîte à outils en vue de sa finalisation
Focus : Contenu et mise en œuvre
Notes: <number>

## Slide 4
Ateliers nationaux de dissémination
(Des instructions détaillées seront fournies par le BIE et la GTZ)
Qui?
  Tous les pays participants
Pourquoi?
  Dissémination au niveau national pour sensibiliser
  Recueillir les commentaires des acteurs
Quoi?
  Informations sur la Boîte à outils aux acteurs
  Discuter de la validité pour les innovations curriculaires
  Commentaires / Rapport pour l‘équipe éditoriale

## Slide 5
Calendrier pour la dissémination
de la Boîte à outils
Planification et budgétisation des ateliers nationaux par les équipes pays, Juillet 2009
Planification à transmettre au BIE et GTZ, 25 Juillet 2009
Accord sur les activités avec le BIE et la GTZ, 1er Août 2009
Ateliers nationaux d’une journée, Août/ Septembre 2009
Commentaires / Rapports sur les ateliers nationaux, au plus tard le 30 Septembre 2009

## Slide 6: Activités possibles pour le pilotage de la Boîte à outils
Focus groupe d‘experts pour commentaires
Consultations des partenaires du secteur de l‘éducation (par exemple réunions, questionnaires, etc.)
Activités de renforcement des capacités impliquant les décideurs, les départements/ directions en charge du développement curriculaire, et les instituts de formation des enseignants.
Test de certaines parties/ sections de la Boîte à outils dans les processus de développement du curriculum
Le choix de plusieurs activités de pilotage est possible, d‘autres suggestions d‘activités sont également les bienvenues…. garder de vue les contraintes de temps et budgétaire
Notes: <number>

## Slide 7: Calendrier de la phase de pilotage de la Boîte à outils
Lettre d‘information sur le suivi et la phase de pilotage aux Ministres, 03 Juillet 2009
Développement d‘instructions détaillées pour la phase de pilotage, mi-Juillet 2009
Planification et budgétisation des activités au niveau des pays, Juillet 2009
Planification à transmettre au BIE et à la GTZ au plus tard le 25 Juillet 2009
Accord avec le BIE et la GTZ sur les activités au plus tard le 1er Août 2009
Début des préparatifs des activités par les équipes pays au plus tard en début Août 2009
Lancement des activités dès réception de la version révisée de la Boîte à outils, vers mi-Août 2009
Rapports des résultats du pilotage de la Boîte à outils, au plus tard le 30 Septembre 2009
Notes: <number>

## Slide 8: Critères d‘identification et de sélection des pays pilotes
3 langues doivent être représentées
3 régions doivent être couvertes
6 semaines de travail pour le pilotage et la préparation des rapport de résultats
Disponibilité et engagement des équipes de mi-Août à fin Septembre 2009
Disponibilité des équipes pays du 12 au 16 Octobre 2009 (Séminaire international de Frankfurt)
Présence, engagement et disponibilité de Bureaux UNESCO
Engagement des ministères
Notes: <number>