## Slide 1: «Compétences pour vivre et travailler au 21ème siècle : une boîte à outils pour le développement des innovations curriculaires en Afrique» Atelier international – Nairobi (Kenya), 22-26 Juin 2009
Prochaines étapes

## Slide 2
Activités | Timing
Rapports des séminaires de Kigali, Genève et Nairobi | Mi-Juillet 2009
Lettre d‘information aux Ministres de l‘Education sur les activités du projet | 3 Juillet 2009
Finalisation de la Boîte à outils pour la phase de pilotage - Ecriture finale par le groupe d’experts/ représentants des pays pilotes - Réunion de l‘équipe éditoriale à Genève | Juillet à mi-Août 2009 4 et 5 Août 2009
Dissémination de la Boîte à outils dans tous les pays participants -Planification et budgétisation des ateliers nationaux par les équipes pays -Planification à transmettre au BIE et à la GTZ -Accord sur les activités avec le BIE et la GTZ -Ateliers nationaux d’une journée dans les pays -Rapports sur les ateliers nationaux à transmettre au BIE et à la GTZ | Juillet 2009 25 Juillet au 1er Août 2009 Août/ Septembre 2009 30 Septembre 2009

## Slide 3
Activités | Timing
Pilotage dans les 3 pays sélectionnés (inclus la dissémination) Planification et budgétisation des activités -Planification à transmettre au BIE et à la GTZ -Accord sur les activités avec le BIE et la GTZ -Début des préparatifs des activités par les pays -Démarrage des activités de pilotage - Rapports sur les résultats du pilotage | Juillet 09 25 Juillet 09 1er Août 09 Du 1er Août à mi-Août 09 appr. Mi Août 30 Septembre 09
Finalisation de la Boîte à outils par l’équipe éditoriale -Recueil des commentaires du pilotage et de la dissémination -Préparation de la version finale de la Boîte à outils | Septembre/Octobre 09
Séminaire international de Frankfort -Planification conceptuelle / préparation du séminaire de Frankfort - Séminaire international pour finaliser la Boîte à outils et planification des possibles prochaines étapes | Septembre/Octobre 09
Designing et publication de la Boîte à outils par le BIE et la GTZ | Novembre/ Décembre 09
Préparation d‘une nouvelle proposition de projet et mobilisation de fonds par le BIE, la GTZ et les Equipes pays | Novembre/ Décembre 09

## Slide 4
Autres activités:
  Finalisation, conception et publication de l’étude sur la pertinence des curricula pour la vie et le travail